## Diagramme de Gantt
Updating...
Projet | Equipe | Coût journalier | Durée planifiée | Coût estimé de la tâche
Phase de conception | / | / | / | 638,60€ | 919,58€ TTC + MARGE | 920,00€
Adaptation charte graphique | G | 115,40€ | 1 | 115,40€
Rédaction des contenus | RW | 128,30€ | 1 | 130,80€
Wireframes & Maquette | D + G | 138,50€ + 115,40€ | D 2 + G 1 | 392,40€
Phase de production |  |  |  | 918,87€ | 1,323,16€ TTC + MARGE | 1320,00€
Installation hébergement / nom de domaine / SSL / modules WP | D | 138,50€ | 0.5 | 69,25€
Achat du thème WP | D | / | / | 160,97€
Customisation du thème WP | D | 138,50€ | 4 | 554,00€
Tests | CDP + D | 130,80€ + 138,50€ | 0,5 | 134,65€
Phase d'exploitation | / | / | / | 407,80€
Formation CMS | D | 138,50€ | 1 | 138,50€ | 199,44€ TTC + MARGE | 200,00€
Recettage | CDP + D | 130,80€ + 138,50€ | 1 | 269,30€ | 387,72€ TTC + MARGE | 390,00€
| Coût journalier |  | Pourcentage | Montant en €
Chef de projet (CDP) | 130,80€ | TOTAL - HT - SANS MARGE | / | 1965.27
Développeur (D) | 138,50€ | MARGE | 20% | 2,358,32€
Graphiste (G) | 115,40€ | TVA | 20% | 2,829,84€
Rédacteur Web (RW) | 128,30€ | TOTAL - TTC - AVEC MARGE | / | 2,830,00€ | 920+1320+200+390=2830