## Diagramme de Gantt
Updating...
Projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Progression
Phase d'initialisation | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 100
Recueil des besoins | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.5 | 100
Etude de faisabilité | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.5 | 100
Proposition commerciale | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | 100
Phase de lancement | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 1 | 100
Benchmark | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0.5 | 100
Considérations marketing | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0.5 | 100
Considérations graphique | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0.5 | 100
Spécifications fonctionnelles | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 0.5 | 100
Spécifications techniques | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 0.5 | 100
Phase de conception | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 4 | 100%
Adaptation charte graphique | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 | 100%
Rédaction des contenus | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 100%
Maquettes | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2 | 100%
Phase de production | 2022-04-02 | 2022-04-08 | 6 | 0
Hébergement & nom de domaine | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0.5 | 0
Installation | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0.5 | 0
Customisation du thème | 2022-04-03 | 2022-04-07 | 4 | 0
Tests | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.5 | 0
Déploiement | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.5 | 0
Phase d'exploitation | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 1 | 0
Formation CMS | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 1 | 0
Recettage | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | 0